## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 21 de abril del 2025
FECHA FIN | 13 de junio del 2025
HORARIO | 6 horas
DEPARTAMENT0 | Software
FUNCIÓN | Practicante
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
21 - 25 de abril del 2025 | Reunión para toma de requisitos; Definir alcance funcional (qué debe registrar, reportar y notificar el sistema) | Coordinar reunión con stakeholders. Recopilar necesidades funcionales y no funcionales. | 6 |  | Luis Echeverria | 30
28 de abril - 2 de mayo del 2025 | Diseñar arquitectura (base de datos, API, front-end); Hacer wireframes de pantallas clave (formulario de queja, panel de admin.) | Diagramar la arquitectura general, Crear wireframes del formulario de quejas/peticiones. | 6 |  | Luis Echeverria | 30
5 - 9 de mayo del 2025 | Configurar entorno de desarrollo (repositorio, servidores locales); Definir modelo de datos y crear base de datos inicial | Crear repositorio de código (GitHub), Modelar entidades, relaciones | 6 |  | Luis Echeverria | 30
12 - 16 de mayo del 2025 | Implementar back-end: API para crear, leer y listar quejas/peticiones; Pruebas unitarias básicas del back-end | Crear endpoints de API (crear, leer, listar quejas/peticiones). | 6 |  | Luis Echeverria | 30
19 - 23 de mayo del 2025 | Desarrollar front-end: formulario de ingreso de quejas y panel de gestión; Conectar front-end con API | Implementar formulario para ingreso de quejas/peticiones. | 6 |  | Luis Echeverria | 30
26 - 30 de mayo del 2025 | Pruebas de integración (end-to-end): crear, editar y cerrar quejas; Corrección de bugs y optimización de flujos | Ejecutar pruebas completas del flujo: crear, editar y cerrar quejas. | 6 |  | Luis Echeverria | 30
2 - 6 de junio del 2025 | Pruebas de usuario (UAT) con un grupo representativo de socios; Recoger feedback y ultimar mejoras de usabilidad | Seleccionar grupo de usuarios representativos. Preparar entorno de prueba. | 6 |  | Luis Echeverria | 30
9 - 13 de junio del 2025 | Despliegue en producción (servidor o nube); Capacitación a administradores y manual de usuario; Planificar mantenimiento y evolución futura | Configurar servidor o servicio en la nube/ capacitar al personal | 6 |  | Luis Echeverria | 30
|  |  | TOTAL HORAS | 48 | Total de horas | 240