## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 21 de abril del 2025
FECHA FIN | 17 de junio del 2025
HORARIO | 6 horas
DEPARTAMENT0 | Software
FUNCIÓN | Practicante
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2025-04-21 | Reunión para toma de requisitos | Reunión inicial con stakeholders para presentación del proyecto. Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales. Definición del alcance general del proyecto y objetivos. | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-04-22 | Clasificación y priorización de requisitos | Clasificación de requisitos funcionales y no funcionales Priorización de requisitos críticos Borrador de documento de requerimientos | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-04-23 | Validación y ajustes del alcance funcional | Validación de requisitos con el tutor Revisión de casos de uso asociados Ajustes finales al alcance funcional | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-04-24 | Validación y ajustes del alcance funcional | Redacción formal del alcance del sistema Identificación de módulos funcionales clave Entrevista complementaria con usuario tipo | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-04-25 | Formalización del documento de alcance | Redacción formal del alcance del sistema Identificación de módulos funcionales clave Entrevista complementaria con usuario tipo | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 10:00 am a 12:00 m (2 horas) 12:00 m a 14:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-04-28 | Consolidación y entrega de requisitos | Consolidación del documento de requisitos Validación final con el tutor Entrega del documento de requisitos y alcance | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-04-29 | Diseño del modelo de base de datos | Diseño del modelo de la base de datos Diseño de la estructura de la base de datos Revisión con tutor | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-04-30 | Definición de arquitectura general del sistema | Boceto de arquitectura de software Definición de componentes (frontend, backend, BD) Selección de tecnologías | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-01 | Diseño de wireframes del sistema | Creación de wireframes del formulario de quejas Wireframes del panel de administración Ajustes visuales y revisión de diseño | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-02 | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado
2025-05-05 | Documentación y revisión de arquitectura | Validación de arquitectura con tutor Ajustes al modelo de datos Documentación del diseño | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-06 | Configuración del entorno de desarrollo | Revisión final de arquitectura y wireframes Consolidación del entregable Subida a repositorio y respaldo | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-07 | Estructuración de carpetas y herramientas | Configuración del entorno local (Node, Vite) Inicialización del proyecto frontend y backend Creación del archivo de base de datos SQLite | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-08 | Inicialización y prueba de base de datos | Estructuración de carpetas y archivos Instalación de dependencias necesarias Verificación de conexión base de datos | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-09 | Validación de modelo y pruebas locales | Creación de rutas básicas Express Inserción de datos de prueba Pruebas de escritura y lectura | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 10:00 am a 12:00 m (2 horas) 12:00 m a 14:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-12 | Documentación del entorno técnico | Revisión del modelo de datos en Postgrest Ajustes y validaciones Documentación técnica de configuración | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-13 | Documentación del entorno técnico | Pruebas completas del entorno Respaldos de base de datos Revisión general del avance | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-14 | Desarrollo de la API para registro de quejas | Creación de rutas POST y GET para quejas Validaciones con express-validator Inserción en la base de datos desde API | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-15 | Desarrollo de la API para registro de quejas | Desarrollo del endpoint GET /api/complaints Pruebas con Postman Manejo de errores en el servidor | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-16 | Validación y sanitización de datos | Sanitización de datos y protección básica Pruebas unitarias Refactorización de código | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 10:00 am a 12:00 m (2 horas) 12:00 m a 14:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-19 | Implementacion de seguridad | Seguridad básica (cors, body-parser) Revisión de la funcionalidad con el tutor empresarial Documentación API backend | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-20 | Pruebas unitarias de endpoints | Verificación de integración BD–API Revisión final de backend Confirmación de endpoints funcionales | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-21 | Validaciones en frontend y conexión con API | Estructura del formulario en React Conexión con API REST Validación del formulario en frontend | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-22 | Estilo del formulario y experiencia de usuario | Mejoras de estilo con Tailwind Mensajes visuales de error y éxito Separación de componentes | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-23 | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado | Feriado
2025-05-26 | Creación del panel de administración | Creación del panel de administración Carga dinámica de quejas desde la API Mejoras visuales en el panel | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-27 | Ajustes visuales y pruebas integradas | Revisión de interactividad y fluidez Optimización de componentes Revisión de código con tutor | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-28 | Verificacion de conexión y ajustes | Verificación de conexión completa FE–BE Ajustes de última hora Consolidación de entregable de frontend | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-29 | Pruebas end-to-end del sistema | Pruebas completas end-to-end Revisión con usuarios de prueba Recolección de feedback | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-05-30 | Corrección de errores detectados | Corrección de errores detectados Ajustes de presentación visual Refactorización final | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 10:00 am a 12:00 m (2 horas) 12:00 m a 14:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-02 | Validación con usuarios de prueba | Validación general del sistema Revisión de requisitos cumplidos Preparación para entrega | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-03 | Optimización de flujo y componentes | Redacción de documentación final Pruebas supervisadas por tutor Confirmación final de funcionamiento | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-04 | Cierre técnico y respaldo de versión final | Generación de respaldo del proyecto Entrega formal del sistema Revisión de cierre | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-05 | Integración de feedback de usuarios | Integración de feedback recibido Mejoras visuales finales Pruebas funcionales completas | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-06 | Redacción del manual técnico | Validación de experiencia de usuario Documentación técnica del sistema Capturas de pantalla para manual de usuario | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 10:00 am a 12:00 m (2 horas) 12:00 m a 14:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-09 | Validación con tutor de documentación | Revisión con el tutor y observaciones Edición de manual técnico Finalización de documentación | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-10 | Pruebas de despliegue | Pruebas de despliegue local y limpieza de código Control de versiones y subida final a repositorio Checklist de requisitos cumplidos | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-11 | Validación general del sistema | Validación general del sistema Organización de carpetas y archivos de entrega Envío de documentación y respaldo final | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-12 | Presentación del sistema de quejas | Ajustes según retroalimentación final Demostración técnica Presentación del sistema de quejas | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-13 | Implementación del sistema a la pagina web | Inserción del componente “Quejas y Peticiones” dentro del layout general de la web Pruebas de navegación entre secciones y estilos globales Ajuste de rutas, enlaces y pruebas en distintas resoluciones | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 10:00 am a 12:00 m (2 horas) 12:00 m a 14:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-16 | Redacción de instructivo y actualización final del repositorio | Implementación de un contador para el número de quejas registradas Ajustes de estilo según retroalimentación del tutor empresarial Actualización del repositorio con cambios finales | 8:00 am a 10:00 am (2 horas) 15:00 pm a 17:00pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm(2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
2025-06-17 | Implementación del sistema a la pagina web | Validación de la funcionalidad del contador y estilos con el tutor Redacción de instructivo actualizado con el contador Subida final del módulo documentado al repositorio. | 13:00 pm a 15:00 pm (2 horas) 15:00 pm a 17:00 pm (2 horas) 17:00 pm a 19:00 pm (2 horas) | 6 | Luis Echeverria | 6
|  |  | TOTAL HORAS | 240 | Total de horas | 240